## Risikoprofil
Risiko-Nr. | Risikobeschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit | Auswirkung | Risikoart | Kategorie | Behandlungsweise | Behandlungsbeschreibung
1 | Teammitglied fällt aus (z.B. Krank) | 25% | sehr hoch | organisatorisch | Bedrohung | Akzeptieren | Kompensieren durch die Teammitglieder, Verkleinerung des Projektumfangs, Optimierung von Arbeitsabläufen
2 | Entwicklungsdauer nimmt mehr Zeit in Anspruch als zulässig | 75% | sehr hoch | zeitlich | Bedrohung | Verringern der Eintrittswahrscheinlichkeit | Verkleinerung des Projektumfangs, Optimierung von Arbeitsabläufen
3 | Entwicklungsdauer nimmt weniger Zeit in Anspruch als geplant | 10% | hoch | zeitlich | Chance | Nutzen | Erhöhen der Qualitätssicherung durch umfangreiche Reviews, vorarbeiten von weiteren Meilensteinen
4 | Aufgestellter Tech-Stack reicht (unerwartet) nicht zur Produktfertigstellung aus | 15% | hoch | technologisch | Bedrohung | Verringern der Eintrittswahrscheinlichkeit | Anpassung des Technologiestacks
5 | Mangelhafte UX: Design und Interaktionsmöglichkeiten erfüllen die Bedürfnisse der Stakeholder nur unzureichend oder gar nicht. | 20% | mittel | technologisch | Bedrohung | Verhindern | Absprache mit den Stakeholdern, ggf. Designkonzepte erstellen und abstimmen
6 | „Überziehen“ des Projektumfangs. Projektteam fügt eigene Features hinzu, die weder in Anforderungen noch Änderungswünschen enthalten sind. | 30% | hoch | organisatorisch | Bedrohung | Verhindern | Kürzere Iterationen für Abstimmungsrunden, damit Feedback schneller umgesetzt und geprüft wird
7 | Fehlende Kommunikation mit Stakeholdern: Stakeholder ignorieren oder verweigern gar (projektbezogene) Kommunikation. | 25% | sehr hoch | organisatorisch, sozial | Bedrohung | Verhindern | Enge Einbezeihung der anderen Stakeholder zur Aufrechterhaltung eines kohärenten Anforderungssatzes, Kommunikationsanfragen weiterhin stellen
8 | Zu wenige Nutzer*innen verwenden die App | 30% | hoch | finanziell | Bedrohung | Verringern der Eintrittswahrscheinlichkeit | Werbemaßnahmen ergreifen
9 | Zu niedriger Erfahrungsstand der Teammitglieder: Junge bzw. unerfahrene Projektmitarbeiter können weniger produktiv oder fehleranfälliger arbeiten. | 85% | mittel | organisatorisch | Bedrohung | Akzeptieren | Selbstständige Aneignung der nötigen Fähigkeiten
10 | Architektur weist mangelnde Flexibilität auf, erschwert dadurch stakeholderseitig verlangte bzw. notwendige Anpassungen. | 35% | hoch | strukturell | Bedrohung | Verhindern | Modulare Entwicklung etablieren und konsequent beibehalten
11 | Webserver ist nicht erreichbar | 15% | sehr hoch | technologisch | Bedrohung | Verringern der Eintrittswahrscheinlichkeit | Regelmäßige Wartung und bedarfsgerechte Konfiguration
12 | Anforderungen an das Projekt wurden zu unpräzise formuliert bzw. sind zu leicht unterschiedlich interpretierbar. | 30% | hoch | organisatorisch | Bedrohung | Verhindern | Eindeutige Formulierungsstandards verwenden und ggf. Anforderungsbeispiele erfragen
13 | Serverauslastung ist kontinuierlich zu hoch | 50% | hoch | technologisch | Bedrohung | Verringern der Eintrittswahrscheinlichkeit | Je nach Auslastungsgrund Hardware verbessern oder Software optimieren
14 | Neue rechtliche Vorgaben zum Gendering steigern die Menge potenzieller Nutzer. | 10% | hoch | sozial | Chance | Steigern | Werbemaßnahmen ergreifen, vorsorglich technische Kapazitäten erhöhen (Server-Leistung etc.) damit Kundenstamm effektiv vergrößert werden kann
Gökhan Witteborn-Demir, Dennis Podkolsin, Felix Jacobsen, Marcus Koppelmann

## Risikoregister
Project Name:
Genderly
Risiko-Matrix |  | Auswirkung
|  | Sehr niedrig | Niedrig | Mittel | Hoch | Sehr hoch
Eintrittswahrscheinlichkeit | 91% - 100%
81% - 90%
71% - 80%
61% - 70%
51% - 60%
41% - 50%
31% - 40%
21% - 30%
11% - 20%
0% - 10%
Gökhan Witteborn-Demir, Dennis Podkolsin, Felix Jacobsen, Marcus Koppelmann
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14